## Implementações
PROJETOS
Nº | CÓDIGO | CHAMADO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | DATA ABERTURA | DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO ASSUNTO | HORAS DE IMPLEMENTAÇÃO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | DATA DE ENTREGA | STATUS
01 | PRJ0032020 | Rotina de inventário mobile | C.Doce | Gerardo | [5 empty] | PROC. INTERROMPIDO
02 | PRJ0042020 | Integração Protheus | Fribal | Rennan | [5 empty] | DESENVOLVIMENTO
03 | PRJ0052020 | Integração Api Rest para vendas Whatsapp | C.Doce | Rennan | [5 empty] | ENTREGUE
04 | PRJ0062020 | Filtro de preço na consulta de produtos | C.Doce (Alex) | Gerardo | 2020-11-26 | 2020-11-26 |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | CONCLUIDO
05 | PRJ0072020 | Alterações da rotina de Recebimento | C.Doce (Alex) | Gerardo | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  |  | AGUARD. APROV
06 | PRJ0082020 | Inclusão de controle de usuário na rotina de separação | C.Doce (Orisvaldo | Gerardo | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  |  |  | AGUARD. APROV
07 | PRJ0092020 | Implementação do rateio de contas a pagar para considerar a bandeira do cadastro de empresas. | Fribal | Gerardo | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  |  | EM VALIDAÇÃO
08 | PRJ0102020 | Implementação da rotina de impressão de etiquetas | C.Doce | Gerardo | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  |  | AGUARD. APROV
09 | PRJ0012021 | Implementação da rotina de entrada de produtos para considerar o cfop de retorno | Fribal | Gerardo | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  |  | AGUARD. APROV
10 | PRJ0022021 | Alteração da rotina de Entrada de produtos para bloqueio da entrada em operações que possuem Grupo de Despesa/Receita definido e não foi informado no momento da entrada. | C.Doce | Gerardo | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  |  |  | AGUARD. APROV
11 | PRJ0032021 | Implementação do app Força de Venda para suportar a promoção atacarejo | C.Doce | Rennan | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | ENTREGUE
12 | PRJ0042020 | Implementação de novos recursos Sge x Protheus | Fribal | Rennan | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ENTREGUE
13 | PRJ0052021 | Implementação de checkpoints para os serviços de WebService de vendas pelo whatsapp | C.Doce | Rennan | 2020-07-24 | 2021-04-12 |  | 2021-04-27 | 2021-05-19 | ENTREGUE
14 | PRJ0062021 | Alteração de faturamento para a data de emissão da NF'e | C.Doce | Gerardo | 2021-01-22 | 2021-01-25 |  |  |  | CANCELADO
15 | PRJ0072021 | Alteração da rotina de Promoções Caixa para integrar no Força de Vendas | C.Doce | Rennan | 2021-02-08 |  |  |  |  | ENTREGUE
16 | PRJ0082021 | Implementações PIS/COFINS (Relatórios/Exibição no momento da geração do arquivo) | C.Doce | Gerardo | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  |  | AGUARD. APROV
17 | PRJ0092021 | Integração da administradora GetNet na tela de Extratos de movimentação financeiras (Baixas) | Fribal | Gerardo | 2021-02-18 | 2021-03-04 |  |  |  | ENTREGUE
18 | PRJ0102021 | Alteração do Relatório PRD23 - relação para etiquetas/Alteração na tela de Promoções -> Caixa | C.Doce | Gerardo | 2021-03-03 | 2021-03-21 |  |  |  | ENTREGUE
19 | PRJ0112021 | Implementação Web Service REST de integração com ecommerce para inclusão de pedidos. | C.Doce | Rennan | 2021-01-27 | 2021-03-02 |  |  |  | CANCELADO
20 | PRJ0122021 | Alteração no Relatório DPR00 - Duplicatas a Receber | C.Doce | Israel | 2021-03-19 |  |  |  |  | AGUARD. APROV
21 | PRJ0132021 | Implementação de caracteristicas e descrição de produtos para ecommerce | C.Doce | Rennan | 2021-03-23 | 2021-04-12 |  | 2021-05-10 | 2021-05-19 | ENTREGUE
22 | PRJ0142021 | Implementação de promoções para ecommerce | C.Doce | Rennan | 2021-03-18 | 2021-04-12 |  | 2021-04-30 | 2021-05-27 | ENTREGUE
23 | PRJ0152021 | Implementação de estoque para ecommerce | C.Doce | Rennan | 2021-03-19 | 2021-04-12 |  |  | 2021-05-24 | ENTREGUE
24 | PRJ0162021 | Implementação da tela Lançamento de Apuração e Permissões de Usuário para controlar ações de usuário na tela de apuração | Fribal | Gerardo | 2021-05-11
25 | PRJ0172021 | Implementação de relatorio est19 para tratar de específica o custo dos produtos | Fribal | Davi | 2021-12-03 |  |  |  |  | EM VALIDAÇÃO
26 | PRJ0182021 | Retirar produtos ecommerce | C.Doce | Rennan | 2021-04-30 | 2021-05-17 |  | 2021-06-01 | 2021-06-10 | ENTREGUE
27 | PRJ0192021 | Implementação do ambiente retaguarda e PDVs para controlar e enviar via carga a quantidade de dígitos do código do produto na balança. | Fribal | Eduardo
28 | PRJ0202021 | Implementação da tela Pedidos de Saída para informar o complemento de endereço que será carregado na NF-e | Fribal | Davi | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 10 |  |  | ENTREGUE
29 | PRJ0212021 | Implementação da rotina de Produção Produtos Normais para associar outra operação de produção | Fribal | BV | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 6 |  |  | AGUARD. APROV
30 | PRJ0222021 | Implementação da rotina de Registro de Inventário para alterar os campos de código de produtos para numérico | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 6 |  |  | ENTREGUE
31 | PRJ0232021 | Implementação Web Service REST de integração com ecommerce para inclusão de pedidos e clientes. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-07-13 | 2021-08-06 | 63 | 2021-09-22 |  | CANCELADO
32 | PRJ0242021 | Implementação de acessos de usuários, para permissão que altere o valor do titulo somente se estiver permissão via flag.(Alterar valor de titulo após autorização de pagamento) | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-08-07 |  | 6 | 2021-09-03 |  | ENTREGUE
33 | PRJ0252021 | Implementação do Sge, para criar um tipo de alerta nos titulos em aberto do fornecedor referente a NF de devolução. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-08-07 | 2021-08-26 | 10 | 2021-09-10 | 2021-08-26 | ENTREGUE
34 | PRJ0262021 | Implementação da rotina de Produção Produtos Normais e Composição de Produto Composto. | Fribal | BV | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 24 |  | 2021-09-21 | ENTREGUE
35 | PRJ0272021 | Customização do relatório de entrada ent00 e Implementação da rotina Autorização de pagamentos | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 3 |  |  | ENTREGUE
36 | PRJ0282021 | Implementação de acesso de usuários, para alterações do valor original do titulo somente se estiver permissão via flag. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-09-02 |  | 6 |  | 16.09.2021 | ENTREGUE
37 | PRJ0292021 | Pesquisar de produtos "P" onde possa possibilitar marcar o produto pesquisado, essa consulta será definida onde o curso está no momento que foi pressionado a tecla "P" | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-09-21 |  | 3 |  |  | ENTREGUE
38 | PRJ0262021-2 | Implementação da rotina de produção e cadastro de produtos compostos relacionado a troca de insumos. | Fribal | BV | 2021-06-24 | 2021-09-28 |  |  |  | ENTREGUE
39 | PRJ0302021 | Implementação na tela Consulta->Resumo de Vendas, aba Fornecedor faça o agrupamento por grupo quando houver. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-10-01 | 2021-10-19 | 6+2 |  |  | ENTREGUE
40 | PRJ0312021 | Implementação da tela Pedido de compra a partir da sugestão, exibindo estoque do CD. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-09-18 | 2021-10-04 | 3 |  |  | ENTREGUE
41 | PRJ0322021 | Criação de flag nas permissões do usuário para controlar acréscimos e descontos no contas a pagar. | Cant.Doce | Orisvaldo | 2021-10-08 | 2021-10-20 | 6 |  |  | ENTREGUE
42 | PRJ0332021 | Criação de serviço para a alteração de vencimentos dos titulos a receber em aberto | Fribal | Ailton | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 6 |  | 2021-12-06 | ENTREGUE
43 | PRJ0342021 | Alteração da rotina de integração com o StockBox para o tratamento do novo CD. | Cant.Doce | Alex | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 12 |  |  | ENTREGUE
44 | PRJ0262021-3 | Implementação da rotina de Agendamento de produção Produtos Normais. | Fribal | BV | 2021-06-24 | 2021-10-26 | 14 |  | 2021-11-29 | ENTREGUE
45 | PRJ0352021 | Alteração da rotina de contas a pagar para travar tipo de cobrança de acordo com o cadastro de Fornecedores | Fribal | Ailton | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 3 |  |  | ENTREGUE
46 | PRJ0362021 | Alteração dos procedimentos de Sugestão de Compras do Centro de Distribuição | Cant.Doce | Alex | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 12 |  |  | ENTREGUE
47 | PRJ0372021 | Alteração de cadastro de Fornecedor incluindo banco, agencia e conta. | Fribal | Ailton | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 |  | 2022-01-17 | ENTREGUE
48 | PRJ0382021 | Implementação do controle de Caixa - Fechamento | Cant.Doce | Orisvaldo | 10.12.2021 |  |  |  |  | PAUSADO
49 | PRJ0392021 | Alteração do processo de integração Sge x Protheus para recebimentos e pagamentos. | Fribal | Ailton | 2021-12-17 |  | 12 |  | 2022-01-07 | ENTREGUE
50 | PRJ0012022 | Criação de relatório de vendas baseado no relatório Sai64 - Vendas x Custo | Cant.Doce | Alex | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 8 |  |  | ENTREGUE
51 | PRJ0402021 | Criação da rotina de configuração da margem de venda para lojas | Cant.Doce | Alex | 2021-11-29 | 2022-01-11 | 50 |  |  | ENTREGUE
52 | PRJ0022022 | Criação de relatório de vendas da Distribuidora baseado no relatório Sai64 - Vendas x Custo | Cant.Doce | Alex | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 5 |  |  | ENTREGUE
53 | PRJ0032022 | Implementação das rotinas de precificação e configurações gerais do sistema para atender a empresas do lucro real e lucro presumido. | Cant.Doce | Alex |  |  | 20 |  |  | ENTREGUE
54 | PRJ0042022 | Criação das rotinas Gestão de grade (Retaguarda) e Sugestão de prateleira (Mobile) | Cant.Doce | Alex | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 41 |  |  | ENTREGUE
55 | PRJ0052022 | Alteração de entrada de produtos para incluir informações de pagamento na aba Frete | Fribal | Ailton | 2021-10-27 | 2022-03-02 | 5 |  |  | PAUSADO
56 | PRJ0062022 | Melhoria em Inteligência de negocios PDV(Criação de campanhas) | Fribal | Boaventura | 2022-03-04 |  | 45 |  |  | PAUSADO
57 | PRJ0072022 | Alterações da rotina de DRE e cadastro de Centro de custos | Fribal | Ailton | 2022-01-21 | 2022-03-10 | 45 |  |  | ENTREGUE
58 | PRJ0082022 | Implementação de rotina para exportação de despesas para o sistema Mastermaq | Cant.Doce | Dyego | 2022-01-10 | 2022-02-04 | 15 |  |  | EM VALIDAÇÃO
59 | PRJ0072022-2 | Alterações da rotina de DRE, cadastro de Centro de custos e contas a pagar | Fribal | Ailton | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 10 |  |  | CANCELADO
60 | PRJ0072022-3 | Alterações da rotina de Contas a Pagar e DRE. | Fribal | Ailton | 2022-05-12 | 2022-05-11 | 20 |  |  | EM VALIDAÇÃO
61 | PRJ0092022 | Alterações do projeto de integração Sge x Protheus - Compensação e Pix de fornecedor | Fribal | Ailton | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 12 |  |  | AGUARD. APROV
62
63
64
65
RELATÓRIOS
1
2
3 | REL0032020 | RELATÓRIO DE ETIQUETAS PROMOÇÃO E ATACADO | ORISVALDO | RENNAN | 2020-08-14 |  |  | 2020-08-17 |  | CONCLUÍDO
4 | REL0042020 | RELATÓRIO DE PRODUTOS TABELAS DE PREÇO | ORISVALDO | RENNAN | 2020-08-25 |  |  | 2020-09-03 |  | ABERTO
5 | REL0052020 | RELATÓRIO DE ESTOQUE EST16 | ORISVALDO | RENNAN | 2020-12-17 |  |  |  |  | AGUARD. APROV
6 | REL0062020 | RELATÓRIO DE SUGESTÃO DE COMPRAS | LUIS ROMUALDO | ISRAEL | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-30 |  | CONCLUÍDO
7 | REL0012021 | RELATÓRIOS (SAI99 - CORTES DE PRODUTOS, uFrmStockBoxSldEstoque1 , uFrmStockBoxSldEstoque2) | ALEX | ISRAEL | 2021-01-07 |  |  |  |  | DESENVOLVIMENTO
8 | REL0022021 | Alteração do Relatório SAI55 - Saidas por empresas (Adicionar novos campos/calculos) | ALINIE | ISRAEL | 2021-06-10 | 2021-06-17 |  |  |  | AGUARD. APROV
9 | REL0072021 | Alteração do Relatório Est04 - Estoque atual de produtos (Adicionar novos campos) | ORISVALDO | ISRAEL | 2021-06-17 | 2021-07-08 |  |  |  | CONCLUÍDO
10 | REL0082021 | Alteração dos relatórios est19 - Mapa de estoque e Registro de inventário. OBS: Aprovado somente o mapa de estoque. | ALEX | RENNAN | 2021-06-22 | 2021-06-23 |  |  | 2021-09-30 | ENTREQUE
11 | REL0092021 | Criaçãop de filtro comprador e alteração do relatório ent00 para exibir e filtrar por comprador | ORISVALDO | RENNAN | 2021-06-19 | 2021-06-23 |  |  | 2021-09-02 | ENTREQUE
12 | REL0102021 | Relatório de produtos ecommerce | ORISVALDO | RENNAN | 2021-06-19 | 2021-06-28 |  |  |  | AGUARD. APROV
13 | REL0112021 | Adicionar campo de NF no relatório dpp09 - grupo de despesas analítico | KALINA | ISRAEL | 2021-07-22 | 2021-07-25 |  |  | 2021-08-05 | ENTREQUE
14 | REL0122021 | Implementação do relatório dpp-18 e dpp-19 para o usuario visualizar somente as empresas que ele tem acesso | DAVI | ISRAEL | 2021-09-02 |  |  |  |  | ENTREQUE
15 | REL0132021 | Implementação do relatório dpp-08 e dpp-08 por competência para o usuário visualizar somente as empresas que tem acesso | DAVI | ISRAEL | 2021-09-06 |  |  |  |  | APROVADO
16 | REL0142021 | Implementação do relatório dpr10 - duplicatas por cliente analita para o usuário visualizar somente as empresas que tema acesso. | DAVI | ISRAEL | 2021-09-29 |  |  |  |  | ENTREQUE
17 | REL0012022 | Implementação do relatório de separação do agendamento de produção. | DAVI | RENNAN | 2022-01-27 |  |  |  |  | ENTREQUE
18 | REL0022022 | Implementação do reltório prd13 - Produtos Compostos par alteração e inclusão de novos campos. | DAVI | RENNAN | 2022-01-18 | 2022-02-03 | 9 | 2022-02-14 |  | ENTREQUE
19 | REL0032022 | Criação de relatório de Contas a receber baseado no dpr00 - Contas a receber, filtrando a data de emissão das notas emitidas. | ALEX | RENNAN | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3 | 2022-02-15 |  | ENTREQUE
20 | REL0042022 | Customização de etiqueta de gondola 70x40 com dois layouts. | DYEGO | ISRAEL | 2022-04-08 | 2022-04-22 | 6 |  |  | AGUARD. APROV
21
22
23
BUG'S
Nº | CÓDIGO | CHAMADO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | DATA ABERTURA |  |  | DATA CONCLUSÃO |  | STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Orçamento
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS COM TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO
Nº 0000
Titulo
Nº | SERVIÇOS | TEMPO(h) | TOTAL
01 | - Descrição | 0 | 0
Total de horas: |  |  | 0
Valor da hora: |  |  | 150 | 0 | DIAS PARA ACRESCENTAR NO PRAZO
0
|  |  | 0 | total de dias
Valor Total: |  |  | 0 | 0
Prazo: |  |  | 0 dia útil | 0 | dia útil
Condição de pagamento:
100% na aprovação |  |  |  |  | 100% na aprovação
70% na aprovação e 30% na conclusão
São Luís, 20 de fevereiro de 2025 |  |  |  | 2025-02-20 | 20 de fevereiro de 2025
|  |  |  | n | Observação???
OBS: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

## Fribal
Nº | CHAMADO | TIPO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | ABERTURA | CONCLUSÃO | PROJETO | STATUS | OBS
01 | VER POSSIBILIDADE DE OTIMIZAR CONSULTA DOS RELATÓRIOS SAI06 E SAI07. Os relatórios sai06 e sai07 que foram customizados hoje trazendo os custos corretos ficaram muito demorados realmente. É necessário otimização. É como falamos ao telefone com Eduardo: a regra de negócios sugere que toda estatistica que visa analisar custos de produtos precisa honrar os custos do dia pretendido | MELHORIA | Boaventura | Rennan | 2020-07-09 |  |  | ABERTO
02 | DAR O START NA ROTINA DE SUGESTÃO DE COMPRAS E ESTATÍSTICAS DE PRODUTOS. Precisamos discutir formas de utilizarmos os recursos estatísticos que qualificam o bom uso da gestão comercial (Pedido de Compras) no SGE. É necessário lembrar que esses recursos foram o grande atrativo ano passado quando conhecemos a ferramenta. | CHAMADO | Boaventura | Rennan | 2020-08-04 |  |  | ABERTO
03 | FINALIZAR SEPARAÇÃO AO ATINGIR O Nº DE CAIXAS - SGEIBMOBILE. Implementar função para finalizar a separação do item qd atingir a qtd de peso ou o número de caixas. | MELHORIA | Davi | Rennan | 2020-02-25 |  |  | ABERTO
04 | ALTERAR CAMPO PLACA NO CAD.VEÍCULO PARA O NOVO PADRÃO. Precisamos que na tela de cadastro de veículos seja possível a inclusão de placas no novo padrão Mercosul, atualmente a inclusão só é permitida pelo emissor de MDF-e. | BUG | Davi | Gerardo | 2020-08-04 |  |  | ABERTO
05 | VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO NO PEDIDO DE COMPRAS. Senhores, objetivando melhorar as operações no Depto Comercial, analisei informações dos pedidos de compras e constatei que as condições de pagamento dos pedidos estão em bom número incompletas. Em conversas com Renan, chegamos a essa conclusão. Ao que parece, se o comprador não quiser informar por completo fica por isso mesmo. Portanto solicito mecanismos que garantam a integridade dessas informações. Um pedido feito não pode deixar informações fundamentais como essas de fora. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-08-05 |  |  | ABERTO
06 | ARREDONDAMENTO DE PREÇOS NAS TRANSFERÊNCIAS. Senhores peço que verifiquem este relatório da tela de Transferência "Consultar >> Transferência", onde os valores de origem para o destino estão sendo arredondados, criando uma diferença de um centavo | BUG | Thiago | Rennan | 2020-06-26 |  |  | PENDENTE
07 | CRIAÇÃO DE RELATÓRIO DE VENDAS POR CFOP PARA CONTRIBUINTES E NÃO CONTRIBUITES. Senhores. Precisamos que seja desenvolvido um relatório que traga essas informações listadas pelo Clayton, dos relatórios existentes nenhum atenda essa demanda. "Preciso que o sistema do SGE, gere um relatório para podermos identificar as Vendas por CFOPs (CFOPs 5.102,5.403,6.102,6.403...): Para Contribuintes (Com Inscrição Estadual); e Não Contribuintes (Sem Inscrição Estadual)." | IMPLEMENTAÇÃO | Davi | Rennan | 2020-07-22 |  |  | PENDENTE
08 | FILTROS DO RELATORIO DE CORTES SAI99. O relatório Sai99 - cortes de produtos não está funcionando nenhum filtro, aparece as informações gerais usando qualquer filtro. É de suma importância filtrar por loja/cliente também. | MELHORIA | Davi | Rennan | 2020-08-20 |  |  | PENDENTE
09 | BLOQUEIO PARA BAIXAS COM DATA RETROATIVA. Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que usuário faça baixas com data retroativa fora do intervalo de data parametrizada mesmo que ele seja flegado como "Especial". A prioridade é o período parametrizado. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | 2020-08-25 |  |  | PENDENTE
10 | PERMISSÃO ESPECÍFICA PARA ATIVAR PRODUTO. Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Criar permissão específica para usuário desativar ou ativar produto, tanto no campo "Ativo" como na aba empresa loja a loja. Ou seja, mesmo que o usuário tenha permissão de "Alteração" ele não pode ativar/desativar determinado produto à menos que esteja flegado para tal. Inclusive no ato da inclusão, esse produto não seria já ativado como é hoje. Ele seria incluido normalmente mas ficaria à espera da ativação pelo usuário com essa permissão. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | 2020-08-25 |  |  | PENDENTE
11 | ALTERAÇÃO DE PERMISSÕES NO CADASTRO/ALTERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. Senhores, encaminhamos abaixo três solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que quando se cadastre uma nova operação ou uma nova loja, ou mesmo quando se ative uma loja, essa ação replique para todos os usuários obrigando-nos a acessar usuário por usuário e retirar essas permissões. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-08-25 |  |  | PENDENTE
12 | CONSULTA RESULTADO BRUTO COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE DIVERGENTES. Bom dia Gerardo Conforme conversamos na ultima reunião aqui na central, estive validando a apuração através da consulta do Resultado Bruto, conforme caminho descrito abaixo e a consulta dos parâmetros informados na tela. O período informado na consulta é do período da apuração da loja, tendo o como principal objetivo buscar o estoque inicial e o estoque final, adquiridos através de balanço, porem como demonstra a imagem abaixo, os valores estão totalmente desconformes com a realidade da loja | BUG | Allyson | Gerardo | 2020-08-25 |  |  | PENDENTE
13 | PEDIDOS DE COMPRAS COM TOTAIS ERRADOS. Na rotina de pedido de compras múltiplas empresas, na aba pesquisa, o campo valor total dos pedidos que é mostrado traz o total de apenas um dos itens do pedido. | BUG | Davi | Rennan | 2020-07-28 |  |  | ABERTO
14 | MELHORIAS DA ROTINA DE CAD.PRODUTOS PARA INFORMAÇÕES FISCAIS E CAMPOS DE "MENOR IMPORTANCIA". Bom dia, Gerardo. Gostariamos de sugerir algumas melhorias na tela de Cadastro de Produtos, visando primeiramente a segurança e depois a carga para os pdv's. Quando menciono a segurança me refiro à necessidade do quanto menos usuários acessarem essa tela com poderes de alteração, melhor. 1 - Separar os campos referentes ao universo fiscal/contábil em uma tela à parte. Desta forma, o pessoal da contabilidade não precisaria acessar a tela principal e somente a eles seria concedido o acesso à tela dos dados fiscais/contábeis. 2 - Separar em outra tela os campos que quando alterados não necessitem alterar a data de produto alterados e com isto diminuiria a carga para os pdv's. Tomemos como exemplo o campo Referência. Este é o campo mais alterado no dia a dia e os usuários que fazem isto não precisam ter acesso aos demais campos da tela atual. Portanto ganhariamos em segurança e rapidez na carga para pdv's. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-08-26 |  |  | PENDENTE
15 | SEGURANÇA DO PDV. Gerardo, boa tarde. Preciso que vc analise a seguinte questão: nossa empresa decidiu não mais permitir a compra a prazo para o staf da empresa (diretoria e presidencia). A partir de amanhã, dia 01/09, todos comprarão e pagarão à vista ou com cartão e terão 20% de desconto no cupom. Semana passada eu fiz várias simulações e também contei com a participação do Israel. Funciona. No entanto, sabemos que se trata de uma operação insegura pois se a operadora quiser ela pode chamar no pdv um desses clientes qualquer e fazer os registros do tio, amigo, etc, etc, como se fosse um membro da diretoria pois ter acesso ao código e/ou cpf é muito fácil. É necessário identificar o cliente para que ele tenha o desconto. Isto é fato. Existe alguma forma de darmos alguma segurança nessa operação? À mim parece que o ideal seria cadastrar uma senha para esse cliente e no momento da identificação dele no pdv, solicitar que a senha seja digitada no pinpad. O que vc acha? | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-08-31 |  |  | PENDENTE
16 | SEGURANÇA DO PDV. Gerardo, boa tarde. Preciso que vc analise a seguinte questão: nossa empresa decidiu não mais permitir a compra a prazo para o staf da empresa (diretoria e presidencia). A partir de amanhã, dia 01/09, todos comprarão e pagarão à vista ou com cartão e terão 20% de desconto no cupom. Semana passada eu fiz várias simulações e também contei com a participação do Israel. Funciona. No entanto, sabemos que se trata de uma operação insegura pois se a operadora quiser ela pode chamar no pdv um desses clientes qualquer e fazer os registros do tio, amigo, etc, etc, como se fosse um membro da diretoria pois ter acesso ao código e/ou cpf é muito fácil. É necessário identificar o cliente para que ele tenha o desconto. Isto é fato. Existe alguma forma de darmos alguma segurança nessa operação? À mim parece que o ideal seria cadastrar uma senha para esse cliente e no momento da identificação dele no pdv, solicitar que a senha seja digitada no pinpad. O que vc acha? | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-09-01 |  |  | PENDENTE
16 | ALTERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO PARA ACEITAR DUN 14 ROTINA DE SEPARAÇÃO. Precisamos que no campo “Código” na rotina de separação faça a leitura dos códigos DUN 14 para agilizar o processo de separação dos produtos, atualmente só faz a leitura do EAN 13. | MELHORIA | Davi | Gerardo | 2020-08-31 |  |  | PENDENTE
18 | PRECIFICAÇÃO MULTIPLOS - PREÇOS POR LOJA. Renan / Gerardo, uma alternativa viavel que percebo e com menos necessidade de alterações nos fontes é a seguinte: 1 - Na tela de Cadastro/Produtos/Precificação Múltiplos, após os filtros, temos a coluna "Data Ult Compra". É necessário termos uma coluna com a data da entrada já que eu filtrei na tela anterior por essa data. 2 - Na tela de precificação tradicional, acrescentar uma aba contendo os custos por loja desse produto similarmente aos estoques mostrados na tela de cadastro de produtos. Desta forma vai funcionar pois no cadastro de empresas eu tenho como amarrar a loja à uma tabela de preços. Nas permissões de usuários eu também posso amarra-los à essa mesma tabela. Provendo os recursos solicitados nos itens 1 e 2 completam os processos para a boa gestão dos preços. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | 2020-06-23 |  |  | PENDENTE
19 | INTEGRAÇÃO FINANCEIRA TOTVS PROTHEUS. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Rennan | 2020-06-09 |  |  | EM IMPLANTAÇÃO
20
21

## Fribal - Davi
Nº | CHAMADO | TIPO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | STATUS | PREVISÃO DE ENTREGA | ABERTURA | CONCLUSÃO | QTD DE HORAS | PROJETO | OBS
01 | Precisamos de um grande favor seu. À nosso pedido, quando voltamos do Winthor para o SGE, o est19 foi alterado para pegar o custo da última entrada na época e não podia mesmo ser diferente. Passado um ano e já tendo dados suficientes, queremos adotar nova metodologia na apuração e para tanto é necessário nova mudança nesse relatório: que ele pegue o custo médio ao invés da última entrada. Ou seja, o mesmo tratamento do est27 que já faz dessa forma. Se vc achar melhor, mantenha o est19 como está e crie um novo relatório no mesmo layout do est19 mas pegando o custo médio. Detalhe: inicialmente será apenas um teste para vermos como as estatísticas se comportarão. Se der certo adotaremos o custo médio. Por isso talvez seja melhor fazer um novo e não mexer no já existente est19. | MELHORIA | Boaventura | RABELO | TESTES | 2020-11-28 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 02
02 | SEGURANÇA DO PDV. Gerardo, boa tarde. Preciso que vc analise a seguinte questão: nossa empresa decidiu não mais permitir a compra a prazo para o staf da empresa (diretoria e presidencia). A partir de amanhã, dia 01/09, todos comprarão e pagarão à vista ou com cartão e terão 20% de desconto no cupom. Semana passada eu fiz várias simulações e também contei com a participação do Israel. Funciona. No entanto, sabemos que se trata de uma operação insegura pois se a operadora quiser ela pode chamar no pdv um desses clientes qualquer e fazer os registros do tio, amigo, etc, etc, como se fosse um membro da diretoria pois ter acesso ao código e/ou cpf é muito fácil. É necessário identificar o cliente para que ele tenha o desconto. Isto é fato. Existe alguma forma de darmos alguma segurança nessa operação? À mim parece que o ideal seria cadastrar uma senha para esse cliente e no momento da identificação dele no pdv, solicitar que a senha seja digitada no pinpad. O que vc acha? | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | TENTANDO OBTER DLL'S JUNTO A GERTEC |  | 2020-08-31 |  |  |  | Sugerido pela equipe de desenvolvimento de implementar a autenticação via cartão, parecido com o que já funciona para os operadoes. Mas o TI da fribal recusou a sugestão e matém a solicitação inicial.
03 | ALTERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO PARA ACEITAR DUN 14 ROTINA DE SEPARAÇÃO. Precisamos que no campo “Código” na rotina de separação faça a leitura dos códigos DUN 14 para agilizar o processo de separação dos produtos, atualmente só faz a leitura do EAN 13. | MELHORIA | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 02
04 | SUGESTÃO DE COMPRAS POR EMBALAGENS A sugestão de compras não obedece a questão das embalagens e quando a quantidade pedida é menor que a quantidade de embalagem o sistema atribui o valor zero ao campo embalagem/peças | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | TESTES | 2020-09-28 | 2020-09-03
04.1 | EMBALAGENS DE SAÍDA Precisamos que o sistema tenha um cadastro de embalagens para expedição dos produtos. Atualmente só existe uma embalagem por produto. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | PENDENTE
05 | PENDÊNCIAS - SGEIBMOBILE. 1- Implementar função para finalizar a separação do item qd atingir a qtd de peso ou o número de caixas; 2- Exibir as quantidades de caixas coletadas na tela de produtos separados; 3- Entregar o módulo de conferência. | MELHORIA | Davi | Rennan | EM ANÁLISE | 2020-10-23
06 | PREENCHIMENTO AUTOMATICO DA QUANTIDADE DE PEÇAS NA TELA PEDIDOS Ao digitar o número de kg’s preencher as quantidades de caixas correspondentes na tela de pedido de vendas. | MELHORIA | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE |  | 2020-09-03 | 2
07 | BLOQUEIO DE PERMISSÕES SGE Estivemos conversando sobre o bloqueio/desbloqueio após o Fechamento de uma Apuração e tendo em vista que o resultado da Apuração afeta diretamente o resultado do DRE, e sabendo ainda, que inclusões, alterações ou exclusões com data retroativa pertencente ao período de uma Apuração Fechada, nas telas de Entrada, Saída, Contas a Pagar, Contas a Receber, Balanço, entre outras, pode afetar os resultados, sugerimos: Criar no Sistema, parâmetros nos cadastros de Operações, Grupos de Despesas e nos demais cadastros que se fizerem necessário, para que vocês configurassem de acordo com suas necessidades. Lembrando que qualquer operação que movimente estoque e financeiro deverá ser bloqueada, bem como qualquer alteração no financeiro(pagar/receber) para grupo de despesa que afete o DRE. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | VALIDADO | 2020-10-23 |  |  | 10 |  | Testar rotina
07.1 | BLOQUEIO DE PERMISSÕES SGE Conforme conversamos, apareceu mais uma necessidade na pendência de nº 05 - BLOQUEIO DE PERMISSÕES SGE e precisamos que os lançamentos dos cartões tenha a opção para verificar a apuração ou não, igual foi desenvolvido para as despesas e operações. | MELHORIA | Davi | Gerardo | PENDENTE | 2020-11-18
08 | FILTROS DO RELATORIO DE CORTES SAI99. O relatório Sai99 - cortes de produtos não está funcionando nenhum filtro, aparece as informações gerais usando qualquer filtro. É de suma importância filtrar por loja/cliente também. | MELHORIA | Davi | Rennan | TESTES | ENTREGUE |  |  | 1 |  | Verificar quais são os filtros do sai99
09 | BLOQUEIO PARA BAIXAS COM DATA RETROATIVA. Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que usuário faça baixas com data retroativa fora do intervalo de data parametrizada mesmo que ele seja flegado como "Especial". A prioridade é o período parametrizado. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | EM ANÁLISE
10 | PERMISSÃO ESPECÍFICA PARA ATIVAR PRODUTO. Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE. Criar permissão específica para usuário desativar ou ativar produto, tanto no campo "Ativo" como na aba empresa loja a loja. Ou seja, mesmo que o usuário tenha permissão de "Alteração" ele não pode ativar/desativar determinado produto à menos que esteja flegado para tal. Inclusive no ato da inclusão, esse produto não seria já ativado como é hoje. Ele seria incluido normalmente mas ficaria à espera da ativação pelo usuário com essa permissão. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | EM ANÁLISE | 2020-10-23 |  |  | 10
11 | DAR O START NA ROTINA DE SUGESTÃO DE COMPRAS E ESTATÍSTICAS DE PRODUTOS. Precisamos discutir formas de utilizarmos os recursos estatísticos que qualificam o bom uso da gestão comercial (Pedido de Compras) no SGE. É necessário lembrar que esses recursos foram o grande atrativo ano passado quando conhecemos a ferramenta. | CHAMADO | Boaventura | Rennan | ABERTO
12 | VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO NO PEDIDO DE COMPRAS. Senhores, objetivando melhorar as operações no Depto Comercial, analisei informações dos pedidos de compras e constatei que as condições de pagamento dos pedidos estão em bom número incompletas. Em conversas com Renan, chegamos a essa conclusão. Ao que parece, se o comprador não quiser informar por completo fica por isso mesmo. Portanto solicito mecanismos que garantam a integridade dessas informações. Um pedido feito não pode deixar informações fundamentais como essas de fora. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
13 | CONSULTA RESULTADO BRUTO COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE DIVERGENTES. Bom dia Gerardo Conforme conversamos na ultima reunião aqui na central, estive validando a apuração através da consulta do Resultado Bruto, conforme caminho descrito abaixo e a consulta dos parâmetros informados na tela. O período informado na consulta é do período da apuração da loja, tendo o como principal objetivo buscar o estoque inicial e o estoque final, adquiridos através de balanço, porem como demonstra a imagem abaixo, os valores estão totalmente desconformes com a realidade da loja | BUG | Allyson | Gerardo | ABERTO
14 | PEDIDOS DE COMPRAS COM TOTAIS ERRADOS. Na rotina de pedido de compras múltiplas empresas, na aba pesquisa, o campo valor total dos pedidos que é mostrado traz o total de apenas um dos itens do pedido. | BUG | Davi | Rennan | ABERTO
15 | MELHORIAS DA ROTINA DE CAD.PRODUTOS PARA INFORMAÇÕES FISCAIS E CAMPOS DE "MENOR IMPORTANCIA". Bom dia, Gerardo. Gostariamos de sugerir algumas melhorias na tela de Cadastro de Produtos, visando primeiramente a segurança e depois a carga para os pdv's. Quando menciono a segurança me refiro à necessidade do quanto menos usuários acessarem essa tela com poderes de alteração, melhor. 1 - Separar os campos referentes ao universo fiscal/contábil em uma tela à parte. Desta forma, o pessoal da contabilidade não precisaria acessar a tela principal e somente a eles seria concedido o acesso à tela dos dados fiscais/contábeis. 2 - Separar em outra tela os campos que quando alterados não necessitem alterar a data de produto alterados e com isto diminuiria a carga para os pdv's. Tomemos como exemplo o campo Referência. Este é o campo mais alterado no dia a dia e os usuários que fazem isto não precisam ter acesso aos demais campos da tela atual. Portanto ganhariamos em segurança e rapidez na carga para pdv's. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | VALIDADO | 2020-10-30 |  |  | 20
16 | PRECIFICAÇÃO MULTIPLOS - PREÇOS POR LOJA. Renan / Gerardo, uma alternativa viavel que percebo e com menos necessidade de alterações nos fontes é a seguinte: 1 - Na tela de Cadastro/Produtos/Precificação Múltiplos, após os filtros, temos a coluna "Data Ult Compra". É necessário termos uma coluna com a data da entrada já que eu filtrei na tela anterior por essa data. 2 - Na tela de precificação tradicional, acrescentar uma aba contendo os custos por loja desse produto similarmente aos estoques mostrados na tela de cadastro de produtos. Desta forma vai funcionar pois no cadastro de empresas eu tenho como amarrar a loja à uma tabela de preços. Nas permissões de usuários eu também posso amarra-los à essa mesma tabela. Provendo os recursos solicitados nos itens 1 e 2 completam os processos para a boa gestão dos preços. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
17 | ALTERAÇÃO DE PERMISSÕES NO CADASTRO/ALTERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. Senhores, encaminhamos abaixo três solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que quando se cadastre uma nova operação ou uma nova loja, ou mesmo quando se ative uma loja, essa ação replique para todos os usuários obrigando-nos a acessar usuário por usuário e retirar essas permissões. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
18 | BRESPECTK-80212 - EXTRATO ESTABELECIMENTO STCP. Temos este tipo de recebimentos da SODEX baixamos os arquivos sempre problema e gostaríamos que padecemos resolver esta baixa da TICKTES TAMBEM automática. Estou enviado alguns dos arquivos que recebo da sodex. Isto e diário e esta dando certo. Segue email dos contatos dos responsável que administra o sistema SGE e poderá acompanha melhor. | MELHORIA | Maria de Jesus | Gerardo | ABERTO
19 | ARREDONDAMENTO DE PREÇOS NAS TRANSFERÊNCIAS. Senhores peço que verifiquem este relatório da tela de Transferência "Consultar >> Transferência", onde os valores de origem para o destino estão sendo arredondados, criando uma diferença de um centavo | BUG | Thiago | Rennan | ABERTO
20 | CRIAÇÃO DE RELATÓRIO DE VENDAS POR CFOP PARA CONTRIBUINTES E NÃO CONTRIBUITES. Senhores. Precisamos que seja desenvolvido um relatório que traga essas informações listadas pelo Clayton, dos relatórios existentes nenhum atenda essa demanda. "Preciso que o sistema do SGE, gere um relatório para podermos identificar as Vendas por CFOPs (CFOPs 5.102,5.403,6.102,6.403...): Para Contribuintes (Com Inscrição Estadual); e Não Contribuintes (Sem Inscrição Estadual)." | IMPLEMENTAÇÃO | Davi | Rennan | ABERTO
21 | INCLUSÃO DE PEDIDOS PARA ENTENDER O ESTOQUE MOSTRADO NA INCLUSÃO DO ITEM Este estoque é calculado pegando o estoque atual do produto menos a quantidade requisitada. Se o estoque que aparece não concorda com o apresentado na tela de cadastro menos as requisições, é necessário uma análise mais detalhada para ver o porque da divergência. | CHAMADO | Davi | Rennan | PENDENTE
22 | ALTERAR CAMPO PLACA NO CAD.VEÍCULO PARA O NOVO PADRÃO. Precisamos que na tela de cadastro de veículos seja possível a inclusão de placas no novo padrão Mercosul, atualmente a inclusão só é permitida pelo emissor de MDF-e. | BUG | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE |  | 2020-09-03
23 | QUANTIDADE DE PEÇAS NO PEDIDO SEMPRE 1 QUANDO FOR 0 Gerardo, boa tarde. Temos vivenciado o nosso ambiente da logística e surgiu uma ideia muito importante que vai melhorar substancialmente nossas operações e também ficaremos bem na foto. Não peço que nossas prioridades sejam alteradas. O que peço é um pedaço do seu tempo para viabilizar este recurso por entender que não se trata de algo dificil. Quem sabe até já tenha algum parâmetro que já controle isso? É o seguinte: se um determinado produto está no cadastro como CX / 24, e a loja resolve pedir somente 18 unidades, ao gerar o pedido o campo "Peças" vai zerado e isto impede o processo de separação obrigando o pessoal a ficar alterando pedido a pedido e informando a qtde 1 nesse campo "Peças". Então nossa solicitação é que esse campo não seja zerado e sempre contenha 1 nesses casos. Por favor, viabilize isto para nós. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ENTREGUE | 2020-09-23
24 | Campo de Peças na rotina de Avarias Na rotina de avaria quando é lançado o valor para peso da mercadoria o mesmo valor fica no campo de peças, precisamos que na tela de avaria tenha o campo para peças e outro para quantidades . | MELHORIA | MATHEUS | Gerardo | PENDENTE |  | 2020-11-17
25 | MELHORIA NO RATEIO DE CONTAS A PAGAR E NO DRE. Implementar cadastro de centro de custo para considerar a classificação de bandeiras do cadastro de empresas afim de ratear o contas a pagar por esta classificação: Rateio somente empórios ou Rateio somente lojas de bairro. | MELHORIA | C.FOREST | Gerardo | PENDENTE |  | 2020-12-16

## Fribal - Davi 02-02-2021
Nº | CHAMADO | TIPO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | STATUS | PREVISÃO DE ENTREGA
1 | Est19 - Est27 | MELHORIA | Boaventura
O relatório est19 – Mapa de estoque por custo médio precisa trazer o custo médio dos produtos com base na última entrada e dos 60 dias anteriores a ela. Exemplo: Um produto teve a última entrada no dia 01/12/20, o período base para o cálculo do custo médio será de 01/10/20 a 01/12/20. Outros requisitos são: O estoque exibido no relatório será sempre o presente; As entradas que o relatório tem que considerar são as de fornecedores e dos nossos frigoríficos; As entradas de bonificação também precisam mudar o custo médio do produto.
2 | CFOP DE ENTRADA PARA AS NOTAS EMITIDAS PELOS FRIGORÍFICOS | MELHORIA | Davi |  | VALIDADO | ENTREGUE
Conforme conversamos, precisamos da alteração dos CFOP’s de entrada para as filiais e matriz das notas emitidas pelos nossos Frigoríficos.
3 | SEGURANÇA DO PDV.
| Gerardo, boa tarde. Preciso que vc analise a seguinte questão: nossa empresa decidiu não mais permitir a compra a prazo para o staf da empresa (diretoria e presidência). A partir de amanhã, dia 01/09, todos comprarão e pagarão à vista ou com cartão e terão 20% de desconto no cupom. Semana passada eu fiz várias simulações e também contei com a participação do Israel. Funciona. No entanto, sabemos que se trata de uma operação insegura pois se a operadora quiser ela pode chamar no pdv um desses clientes qualquer e fazer os registros do tio, amigo, etc, etc, como se fosse um membro da diretoria pois ter acesso ao código e/ou cpf é muito fácil. É necessário identificar o cliente para que ele tenha o desconto. Isto é fato. Existe alguma forma de darmos alguma segurança nessa o peração? À mim parece que o ideal seria cadastrar uma senha para esse cliente e no momento da identificação dele no pdv, solicitar que a senha seja digitada no pinpad. O que vc acha? | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | TENTANDO OBTER DLL'S JUNTO A GERTEC
4 | ALTERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO PARA ACEITAR DUN 14 ROTINA DE SEPARAÇÃO. | MELHORIA | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE
Precisamos que no campo “Código” na rotina de separação faça a leitura dos códigos DUN 14 para agilizar o processo de separação dos produtos, atualmente só faz a leitura do EAN 13.
5 | EMBALAGENS DE SAÍDA | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
Precisamos que o sistema tenha um cadastro de embalagens para expedição dos produtos. Atualmente só existe uma embalagem por produto.
6 | PENDÊNCIAS - SGEIBMOBILE. | MELHORIA | Davi | Rennan | ABERTO | 2020-10-23
1- Implementar função para finalizar a separação do item qd atingir a qtd de peso ou o número de caixas;
2- Exibir as quantidades de caixas coletadas na tela de produtos separados;
3- Entregar o módulo de conferência.
6 | PREENCHIMENTO AUTOMATICO DA QUANTIDADE DE PEÇAS NA TELA PEDIDOS | MELHORIA | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE
Ao digitar o número de kg’s preencher as quantidades de caixas correspondentes na tela de pedido de vendas.
7 | BLOQUEIO DE PERMISSÕES SGE | MELHORIA | Boaventura | Gerardo
Estivemos conversando sobre o bloqueio/desbloqueio após o Fechamento de uma Apuração e tendo em vista que o resultado da Apuração afeta diretamente o resultado do DRE, e sabendo ainda, que inclusões, alterações ou exclusões com data retroativa pertencente ao período de uma Apuração Fechada, nas telas de Entrada, Saída, Contas a Pagar, Contas a Receber, Balanço, entre outras, pode afetar os resultados, sugerimos: Criar no Sistema, parâmetros nos cadastros de Operações, Grupos de Despesas e nos demais cadastros que se fizerem necessário, para que vocês configurassem de acordo com suas necessidades. Lembrando que qualquer operação que movimente estoque e financeiro deverá ser bloqueada, bem como qualquer alteração no financeiro(pagar/receber) para grupo de despesa que afete o DRE.
8 | FILTROS DO RELATORIO DE CORTES SAI99. | MELHORIA | Davi | Rennan | VALIDADO | ENTREGUE
O relatório Sai99 - cortes de produtos não está funcionando nenhum filtro, aparece as informações gerais usando qualquer filtro. É de suma importância filtrar por loja/cliente também.
9 | BLOQUEIO PARA BAIXAS COM DATA RETROATIVA. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | EM ANÁLISE
Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que usuário faça baixas com data retroativa fora do intervalo de data parametrizada mesmo que ele seja flegado como "Especial". A prioridade é o período parametrizado.
10 | PERMISSÃO ESPECÍFICA PARA ATIVAR PRODUTO. | IMPLEMENTAÇÃO | Boaventura | Eduardo | EM ANÁLISE | 2020-10-23
Senhores, encaminhamos abaixo duas solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE. Criar permissão específica para usuário desativar ou ativar produto, tanto no campo "Ativo" como na aba empresa loja a loja. Ou seja, mesmo que o usuário tenha permissão de "Alteração" ele não pode ativar/desativar determinado produto à menos que esteja flegado para tal. Inclusive no ato da inclusão, esse produto não seria já ativado como é hoje. Ele seria incluido normalmente mas ficaria à espera da ativação pelo usuário com essa permissão.
11 | DAR O START NA ROTINA DE SUGESTÃO DE COMPRAS E ESTATÍSTICAS DE PRODUTOS. | CHAMADO | Boaventura | Rennan | ABERTO
Precisamos discutir formas de utilizarmos os recursos estatísticos que qualificam o bom uso da gestão comercial (Pedido de Compras) no SGE. É necessário lembrar que esses recursos foram o grande atrativo ano passado quando conhecemos a ferramenta.
12 | VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO NO PEDIDO DE COMPRAS. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
Senhores, objetivando melhorar as operações no Depto Comercial, analisei informações dos pedidos de compras e constatei que as condições de pagamento dos pedidos estão em bom número incompletas. Em conversas com Renan, chegamos a essa conclusão. Ao que parece, se o comprador não quiser informar por completo fica por isso mesmo. Portanto solicito mecanismos que garantam a integridade dessas informações. Um pedido feito não pode deixar informações fundamentais como essas de fora.
13 | MELHORIA RELATÓRIO prd23 - relação para etiquetas | MELHORIA
Precisamos que o relatório prd23- relação para etiquetas exiba os preços dos produtos que estão em promoção no período pesquisado, nos mesmo molde do que já existe, mostrando o preço atual, no caso o promocional e o preço anterior.
14 | CONSULTA RESULTADO BRUTO COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE DIVERGENTES. | BUG | Allyson | Gerardo | ABERTO
Conforme conversamos na última reunião aqui na central, estive validando a apuração através da consulta do Resultado Bruto, conforme caminho descrito abaixo e a consulta dos parâmetros informados na tela. O período informado na consulta é do período da apuração da loja, tendo o como principal objetivo buscar o estoque inicial e o estoque final, adquiridos através de balanço, porem como demonstra a imagem abaixo, os valores estão totalmente desconformes com a realidade da loja
15 | PEDIDOS DE COMPRAS COM TOTAIS ERRADOS. | BUG | Davi | Rennan | ABERTO
Na rotina de pedido de compras múltiplas empresas, na aba pesquisa, o campo valor total dos pedidos que é mostrado traz o total de apenas um dos itens do pedido.
16 | MELHORIAS DA ROTINA DE CAD.PRODUTOS PARA INFORMAÇÕES FISCAIS E CAMPOS DE "MENOR IMPORTANCIA". | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE
Gostariamos de sugerir algumas melhorias na tela de Cadastro de Produtos, visando primeiramente a segurança e depois a carga para os pdv's. Quando menciono a segurança me refiro à necessidade do quanto menos usuários acessarem essa tela com poderes de alteração, melhor. 1 - Separar os campos referentes ao universo fiscal/contábil em uma tela à parte. Desta forma, o pessoal da contabilidade não precisaria acessar a tela principal e somente a eles seria concedido o acesso à tela dos dados fiscais/contábeis.2 - Separar em outra tela os campos que quando alterados não necessitem alterar a data de produto alterados e com isto diminuiria a carga para os pdv's. Tomemos como exemplo o campo Referência. Este é o campo mais alterado no dia a dia e os usuários que fazem isto não precisam ter acesso aos demais campos da tela at ual. Portanto ganhariamos em segurança e rapidez na carga para pdv's.
17 | PRECIFICAÇÃO MULTIPLOS - PREÇOS POR LOJA. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
Renan / Gerardo, uma alternativa viavel que percebo e com menos necessidade de alterações nos fontes é a seguinte:
1 - Na tela de Cadastro/Produtos/Precificação Múltiplos, após os filtros, temos a coluna "Data Ult Compra". É necessário termos uma coluna com a data da entrada já que eu filtrei na tela anterior por essa data.
2 - Na tela de precificação tradicional, acrescentar uma aba contendo os custos por loja desse produto similarmente aos estoques mostrados na tela de cadastro de produtos.
Desta forma vai funcionar pois no cadastro de empresas eu tenho como amarrar a loja à uma tabela de preços. Nas permissões de usuários eu também posso amarra-los à essa mesma tabela. Provendo os recursos solicitados nos itens 1 e 2 completam os processos para a boa gestão dos preços.
18 | ALTERAÇÃO DE PERMISSÕES NO CADASTRO/ALTERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | ABERTO
Senhores, encaminhamos abaixo três solicitações em carater de urgência visando segurança em nosso sistema SGE: Não permitir que quando se cadastre uma nova operação ou uma nova loja, ou mesmo quando se ative uma loja, essa ação replique para todos os usuários obrigando-nos a acessar usuário por usuário e retirar essas permissões.
19 | BRESPECTK-80212 - EXTRATO ESTABELECIMENTO STCP. | MELHORIA | Maria de Jesus | Gerardo | ABERTO
Temos este tipo de recebimentos da SODEX baixamos os arquivos sempre problema e gostaríamos que padecemos resolver esta baixa da TICKTES TAMBEM automática. Estou enviado alguns dos arquivos que recebo da sodex. Isto e diário e esta dando certo. Segue email dos contatos dos responsável que administra o sistema SGE e poderá acompanha melhor.
20 | ARREDONDAMENTO DE PREÇOS NAS TRANSFERÊNCIAS. | BUG | Thiago | Rennan | ABERTO
Senhores peço que verifiquem este relatório da tela de Transferência "Consultar >> Transferência", onde os valores de origem para o destino estão sendo arredondados, criando uma diferença de um centavo
21 | CRIAÇÃO DE RELATÓRIO DE VENDAS POR CFOP PARA CONTRIBUINTES E NÃO CONTRIBUITES. | IMPLEMENTAÇÃO | Davi | Rennan | ABERTO
Senhores. Precisamos que seja desenvolvido um relatório que traga essas informações listadas pelo Clayton, dos relatórios existentes nenhum atenda essa demanda. "Preciso que o sistema do SGE, gere um relatório para podermos identificar as Vendas por CFOPs (CFOPs 5.102,5.403,6.102,6.403...): Para Contribuintes (Com Inscrição Estadual); e Não Contribuintes (Sem Inscrição Estadual)."
22 | INCLUSÃO DE PEDIDOS PARA ENTENDER O ESTOQUE MOSTRADO NA INCLUSÃO DO ITEM | CHAMADO | Davi | Rennan | PENDENTE
Este estoque é calculado pegando o estoque atual do produto menos a quantidade requisitada. Se o estoque que aparece não concorda com o apresentado na tela de cadastro menos as requisições, é necessário uma análise mais detalhada para ver o porque da divergência.
23 | ALTERAR CAMPO PLACA NO CAD.VEÍCULO PARA O NOVO PADRÃO. | BUG | Davi | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE
Precisamos que na tela de cadastro de veículos seja possível a inclusão de placas no novo padrão Mercosul, atualmente a inclusão só é permitida pelo emissor de MDF-e.
24 | QUANTIDADE DE PEÇAS NO PEDIDO SEMPRE 1 QUANDO FOR 0 | MELHORIA | Boaventura | Gerardo | VALIDADO | ENTREGUE
Gerardo, boa tarde. Temos vivenciado o nosso ambiente da logística e surgiu uma ideia muito importante que vai melhorar substancialmente nossas operações e também ficaremos bem na foto. Não peço que nossas prioridades sejam alteradas. O que peço é um pedaço do seu tempo para viabilizar este recurso por entender que não se trata de algo difícil. Quem sabe até já tenha algum parâmetro que já controle isso? É o seguinte: se um determinado produto está no cadastro como CX / 24, e a loja resolve pedir somente 18 unidades, ao gerar o pedido o campo "Peças" vai zerado e isto impede o processo de separação obrigando o pessoal a ficar alterando pedido a pedido e informando a qtde 1 nesse campo "Peças". Então nossa solicitação é que esse campo não seja zerado e sempre contenha 1 nesses casos. Por favor, viabilize isto para nós.
25 | CORREÇÃO E MELHORIA NO RELATÓRIO APURAÇÃO CATEGORIA SINTÉTICA
Favor solicitar a correção do relatório a seguir: Caminho: Movimentos >> Financeiro ... >> Apuração ... >> Categorias ... PROBLEMA 1: Ao clicar em “F8 – Imprimir”, o relatório muda o nome da coluna Frios, para Rotisserie. O correto é Frios. PROBLEMA 2: Ao clicar em “F8 – Imprimir”, o relatório exclui a coluna Almoxarifado. Favor analisar também a possibilidade de inserir o botão de “Planilha”, que já está disponível no Tipo Analítico do mesmo relatório!!
26 | RELATÓRIOS DE BALANÇO/INVENTÁRIO COM INFORMAÇÕES DE TODAS AS LOJAS
Gostaria de solicitar a disponibilidade de extrair esse relatório de uma forma única, por loja, hoje temos como extrair loja por loja, porem temos 99 lojas. A intenção dessa alteração é de auditar os preços, pois os valores puxado por qualquer que seja o motivo interfere na margem apurada.
27 | RELATÓRIO DE AJUSTES DE ESTOQUE
Devido não usarmos a rotina de ajuste de estoque precisamos de um relatórios com as mesmas funções do "est03 - ajustes de estoque" para as operações AJUSTE DE ESTOQUE ENTRADA e AJUSTE DE ESTOQUE SAIDA
28 | CAMPO DE PEÇAS NA ROTINA DE AVARIAS |  | Matheus
Na rotina de avaria quando é lançado o valor para peso da mercadoria o mesmo valor fica no campo de peças, precisamos que na tela de avaria tenha o campo para peças e outro para quantidades .

## Cantinho Doce
Nº | SOLICITAÇÃO | TIPO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | STATUS | ABERTURA | PREVISÃO DE ENTREGA | CONCLUSÃO | QTD DE HORAS | PROJETO | OBS
01 | Demora na precificação do produto na entrada da nota | MELHORIA | FLÁVIA | GERARDO | CONCLUÍDO | 2020-10-29
02 | Emissão de títulos a receber deve gerar a partir da emissão de nota | MELHORIA | CRISTIANO | GERARDO | PENDENTE | 2020-10-14
03 | Valor total do contas a receber diferente do valor total da nota | BUG | ALEX | ISRAEL | CONCLUÍDO | 2020-11-13 |  |  |  |  | A INFORMAÇÃO FOI DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO USUÁRIO. CAMPO PREÇO FATURA
04 | Importador travando na importação de dados da loja 004 | BUG
05 | Cupons inconsistentes da loja 004 no banco da cohama, porém na loja 004 não existem inconsistencias | BUG | CARLOS | SUPORTE | CONCLUÍDO | 2020-11-11
06 | Solicitação de implementação da rotina de recebimento. Com recursos de devolução automática e controle de permissão no encerramento de lote | MELHORIA | ORISVALDO | GERARDO | AGUARD. APROVAÇÃO | 2020-10-10 |  |  |  | PRJ0072020 | -> Orçamento enviado em 27/11/2020
07 | Solicitação de implementação da rotina de separação. Com recursos para controle de permissão. | MELHORIA | ORISVALDO | GERARDO | AGUARD. APROVAÇÃO | 2020-10-28 |  |  |  | PRJ0082020 | -> Orçamento enviado em 01/12/2020
08 | Implementação do app Força de Venda para suportar a promoção atacarejo | MELHORIA | ORISVALDO | RENNAN | EM DESENV | 2020-12-29
09 | RELATÓRIOS (SAI99 - CORTES DE PRODUTOS, uFrmStockBoxSldEstoque1 , uFrmStockBoxSldEstoque2) | MELHORIA | ALEX | RENNAN | AGUARD. APROVAÇÃO | 2021-01-07
10 | Implementação da rotina de impressão de etiquetas | MELHORIA | ORISVALDO | GERARDO | AGUARD. APROVAÇÃO | 2020-12-17
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Moriá
Nº | CHAMADO | RESPONSÁVEL | DATA ABERTURA | DATA CONCLUSÃO | OBS | STATUS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Plastnorte
Nº | CHAMADO | RESPONSÁVEL | DATA ABERTURA | DATA CONCLUSÃO | OBS | STATUS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Impressão
Nº | CHAMADO | SOLICITANTE | RESPONSÁVEL | DATA ABERTURA | HORAS DESENV. | DATA CONCLUSÃO | PROJETO | OBS | STATUS
17 | (SgeNFCe) - Implementação para a retirada da função que solicita o valor total a ser pago em produtos pesáveis | Boaventura | GERARDO | 2020-06-04 | 05 horas |  |  |  | ABERTO
18 | (SgeFribal) - Implementação da tela de Fechamento de Entrega para selecionar vários pedidos e receber de uma só vez. | Ailto Borges | GERARDO | 2020-06-09 | 10 horas |  |  |  | ABERTO
19 | (SgeFribal) - Implementação da tela de Devoluções para informar o motivo da devoluçao cadastrada na tabela de observações. | Davi | GERARDO | 2020-06-09 | 03 horas |  |  |  | ABERTO
Foi escolhido o cadastro de observações para cadastrar os motivos porque essa informação é puxada em alguns relatórios e também na tela de emissão de pedidos. Mas pode ser colocada o cadastro de motivos mesmo porém essa informação tem que ser colocada na observação do pedido para sair nos relatórios
20 | (SgeFribal) - Implementação da rotina de configuração de etiqueta incluindo os campos referentes à tabela nutricional e o DIPOA | Boaventura | GERARDO | 2020-06-08 | 20 horas |  |  |  | ABERTO
O Cálcio segue a mesma tipologia dos itens já existentes (calorias, gorduras, etc, etc). DIPOA = Significa o número do rótulo cadastrado no SIF (Numérico sempre.)
21 | (SgeFribal) - Implementação das rotinas de Entrada de produtos e Digitação de balanço para apenas permitir lançamentos caso a apuração não esteja encerrada | Marcelo Oliveira | GERARDO | 2020-06-05 |  |  |  |  | ABERTO
22 | (SgeFribal) - Implementar a rotina de Pagamentos multiplos para quando marcado o flag Selecionar várias, mostrar o total acumulado em um campo mostrando o total selecionado. | ZéZé | GERARDO |  | 03 horas